| Consultance externe Stratégie et Cadre d’intervention Prévention et réponse aux VBG Termes de Référence |  |
| --- | --- |
| Pays / Zone | Siège |
| Date de démarrage |  |
| Sous financement : |  |
| Auteur(s) | Lélia Tawfik - Référente Protection & Genre |

- INTRODUCTION

presentation de Premiere Urgence Internationale

Première Urgence Internationale est une Organisation Non Gouvernementale de Solidarité Internationale - à but non lucratif et sans aucune affiliation, ni politique, ni religieuse. L’ensemble de ses personnels se mobilise au quotidien en menant des actions humanitaires et de développement partout dans le monde, sans discrimination, pour soutenir les personnes civiles impactées, marginalisées, ou exclues par les effets de conflits armés, de catastrophes naturelles ou d’effondrement économique consécutif à un bouleversement politique ou aux conséquences des dégradations environnementales et climatiques.

L’Association mène environ 200 projets par an, entre autres dans les domaines de la Santé, Nutrition, Santé mentale et le soutien psychosocial, Sécurité alimentaire et Moyens d’existence, Protection, Eau, l’hygiène et l’assainissement. PUI intervient en appui à près de 7 millions de personnes dans environ 24 pays en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et en Amérique latine.

ContextE General De la consultance

En tant qu’acteur humanitaire mettant en œuvre de nombreux projets dans différents contextes et plusieurs secteurs, PUI est pleinement concerné par les problématiques de Violences basées sur le genre, auxquelles l’organisation répond via sa programmation en Santé et en Protection notamment.

En complément des Cadres d’intervention dans chaque secteur d’intervention et des packs outils, PUI souhaite se doter d’une stratégie et d’un cadre d’intervention spécifique à la Prévention et Réponse aux VBG, en associant l’approche multisectorielle et intégrée.

- OBJECTIFS DE LA CONSULTANCE PROTECTION ET GENRE

objectif general

Développer une stratégie institutionnelle complète sur la Prévention et la Réponse aux VBG afin de renforcer le cadrage des interventions, la conformité avec les standards internationaux, la qualité des interventions et la protection des populations.

objectifs specifiques

- Réaliser un diagnostic institutionnel et opérationnel sur les pratiques actuelles liées aux VBG au sein de PUI (programmes, capacités, outils, contraintes, partenariats).

- Définir une vision stratégique claire, alignée avec les standards internationaux (IASC, OMS, UNICEF, UNFPA, GBV AoR).

- Développer un cadre institutionnel VBG, incluant un modèle d’intervention, un dispositif de prévention, réponse, référencement et coordination.

- Proposer une feuille de route opérationnelle, avec priorités à court, moyen et long terme, alignée à la fois avec l’horizon temporel et les contextes d’intervention des missions, en tenant compte des capacités opérationnelles et des typologies d’intervention.

- Concevoir un système de suivi & redevabilité, incluant indicateurs, modalités de reporting, mécanismes de redevabilité AAP, et recommandations pour le renforcement de capacités.

- Élaborer un plan de formation et de montée en compétences des équipes siège et terrain.

- METHODOLOGIE

La méthodologie est laissée à la proposition du/de la consultant·e, mais devra inclure a minima :

- Revue documentaire : politiques internes, rapports de mission, SOP, évaluations, données internes, standards internationaux.

- Entretiens semi-structurés avec les équipes siège (Programmes, MEAL, Référent.e.s techniques Protection et Genre, Santé, Santé Mentale et Soutien psychosocial, Moyens d’existence, EHA) et quelques missions prioritaires, ayant notamment des interventions relevant de la prévention et réponse aux VBG, via différents secteurs (personnel de la coordination et du terrain). Des entretiens avec des partenaires locaux seront envisagés.

- Analyse comparative avec d’autres ONG humanitaires.

- Ateliers participatifs (en ligne ou en présentiel) avec les membres siège et terrain.

- Co-construction de la stratégie avec un groupe de travail interne.

- Validation via deux étapes intermédiaires (inception + version préliminaire).

Documents clés

Afin de mener à bien les activités de la consultance, le/la consultant.e  pourra se baser sur un ensemble de documents clés entre autres, et en complément des ressources externes à PUI :

- Les documents cadres de PUI déjà existants : politiques existantes, cadre d’intervention existant et en particulier Politique Genre, le cadre d’intervention en Protection, en Santé, en SMSPS et le cadre SERA

- Les packs d’outils existant (notamment Pack Programmation sûre et digne et Pack Genre)

- Les modules de formations existant

- ORGANISATION DE LA CONSULTANCE

Collaboration avec les membres de PUI

En premier lieu, le/la consultant/e devra collaborer régulièrement et étroitement avec la Référente Protection et Genre du Service Technique et de Capitalisation (STC) ainsi que les autres Référent.e.s techniques dans chaque secteur.

Par ailleurs, le/la consultant.e devra prévoir des phases d’échanges avec différents départements et services du siège, en particulier le département des opérations (DO) et le service d’urgences, de développement opérationnel et des partenariats (SUDOP). Enfin le/la consultant.e devra également prévoir des échanges avec quelques personnes / points focaux clés sur certaines missions.

Organisation logistique, sécuritaire et administrative

- PUI pourra mettre à disposition une adresse email professionnelle pour la durée de la consultance si cela est nécessaire.

- Si possible, le/la consultant.e pourra venir en visite au siège pendant certaines périodes de travail en équipe et de présentation des livrables attendus, une à deux venues maximum sur la durée de la consultance (à redéfinir en début de consultance). Ces visites au siège sont à la charge du/de la consultant/e.

Dispositif de suivi

Le travail et les avancées du/de la consultant/e sera suivi à travers :

- Les points réguliers avec la Référente Protection et Genre afin de suivre les avancées sur les différents objectifs et la méthodologie de travail adoptée

- Des points d’étape avec le comité de pilotage

- Les échanges et restitutions prévues au siège au sujet des livrables attendus

Durée de la consultance

La consultance démarrera idéalement en juillet pour une durée de 3 ou 4 mois selon la répartition des heures.

- LIVRABLES ATTENDUS

Livrable 1 – Rapport de diagnostic

Incluant : Analyse des forces/faiblesses actuelles; Cartographie des initiatives existantes dans les missions; État des lieux des outils, capacités, SOP, coordination inter-agences; Analyse des risques organisationnels; Recommandations préliminaires.

Livrable 2 – Stratégie institutionnelle de prévention et réponse aux VBG

Incluant: Vision, principes directeurs, valeurs; Objectifs stratégiques et axes d’intervention; Normes minimales par pilier (atténuation des risques, prévention, réponse, coordination); Feuille de route institutionnelle avec les priorités à court, moyen et long terme.

Livrable 3 – Cadre opérationnel de prévention et réponse aux VBG

Incluant : Modèle d’intervention, SOP institutionnelles et Cadre logique institutionnel; Processus de référencement interne/externe; Protocole de coordination interne; Intégration VBG dans les secteurs : Protection, Santé & Nutrition, SMSPS, Eau & assainissement, Sécurité alimentaire et Moyens d’existence; Checklist opérationnelle et Arbre à décision; Plan de suivi, évaluation & apprentissage (incl. Indicateurs institutionnels harmonisés et Modalités de collecte, suivi et reporting)

Livrable 5 – Plan de renforcement des capacités

Incluant: Plan de formation et renforcement de capacités; Ressources nécessaires (humaines, financières, partenariats)

Livrable 6 – Présentation PPT

Incluant : Résumé exécutif pour validation interne; Présentation destinée au siège et aux missions.

- BUDGET

Le budget sera fourni par le/la consultant.e dans le cadre de la proposition financière. Le/la consultant/e devra proposer un budget détaillé sur 3 ou 4 mois en détaillant les besoins matériels pour les coûts de la prestation (honoraires/coûts horaires, billets/déplacements en France, moyens informatiques, autres coûts etc.).

- CANDIDATURE

Les personnes intéressées devront présenter en français ou anglais:

- Une offre technique présentant :

- La compréhension des enjeux de la consultance

- Une proposition technique présentant la méthodologie adoptée pour la réalisation des objectifs fixés

- Le chronogramme présentant les détails pour la réalisation de chacune des phases de la consultance.

- Une offre financière comprenant un budget détaillé par rubriques (honoraires, déplacements, autres coûts)

- Un CV actualisé

  - Expert·e confirmé·e en VBG / GBV dans le secteur humanitaire (≥7 ans).

  - Expérience avérée dans la rédaction de stratégies institutionnelles ou cadres programmatiques.

  - Excellente connaissance des normes internationales : IASC GBV Guidelines, GBV AoR, IASC SMSPS Guidelines, WHO Clinical Management of Rape, etc.

  - Expérience de travail avec ONG internationales ou agences onusiennes.

  - Solides capacités en facilitation d’ateliers, production de livrables stratégiques, M&E.

  - Parfaite maîtrise de l’anglais et/ou du français (oral et écrit) - La maitrise des deux langues est un avantage.

- Un exemple d’études similaires

- Références

Critères de sélection :

- Qualité générale de l'offre

- Qualité et faisabilité de la méthodologie proposée

- Expériences passées et références

- Budget proposé

Avantage comparatif:

- Maitrise de l’anglais et du français

Les candidat.es devront envoyer l’ensemble de cette documentation en format électronique à hsaqalli@premiere-urgence.org et ltawfik@première-urgence.org en utilisant l’objet CONSULTANCEVBG

La date limite pour la présentation de dossiers sera le 17 mai 2026.